附件1

中国政法大学研究生创新基金资助经费使用说明

依据《中国政法大学研究生创新基金资助项目管理办法（试行）》的相关规定，根据学校统一部署，现将我校2012年研究生创新基金资助项目经费使用相关工作通知如下：

一、获准立项后，项目负责人应当在导师指导下按照项目申报书的规划认真开展研究工作，并合理使用资助经费。

研究生创新基金资助项目实行研究生导师指导下的项目负责人负责制和导师责任追究制，经费开支须经项目导师批准。项目负责人按项目批准的经费开支，报销时应当由导师签字。各学院及个人不得克扣或挪用项目资助经费。资助经费一次核定，全额拨付。

项目指导教师根据项目的具体进展情况和完成项目的可能性，可以随时建议研究生院终止对项目继续进行资助。

二、项目一经批准，不得无故中止。对无故不完成研究任务者，研究生院有权终止对基金项目的经费资助，并责令导师负责追回已报销经费；对因故中止研究者（即项目负责人因出国、生病或其他特殊原因不能继续研究的），研究生院有权终止对基金项目的经费资助，并责令导师负责追回已拨经费的剩余部分。

三、项目研究计划实施中，涉及减少研究内容、更改实施计划、提前结题或延长年限等变动，项目负责人应当提出书面申请，报请研究生院审批。若未经报批，擅自更改资助项目，造成项目实质性变更的，研究生院将取消对该项目的资助，收回已拨经费。

四、申请人在项目实施过程中，须定期（每4个月一次）撰写项目进展报告，项目导师负责监督、检查项目实施情况并掌握项目进展情况。

研究生在项目进展半年后向所在学院研究生工作办公室提交项目进展报告（含经费决算报告）、能够证明项目研究进行情况的其他有关材料以及取得的成果，经学院审查后统一提交研究生院培养办公室审核。

若项目未按照计划进行，中期报告经考核不合格的，给予负责人予以警告，视情况追缴已经拨付经费。在处理之前应当听取项目负责人的陈述和申辩。

五、项目在组织实施过程中原则上不能更换项目负责人。团队项目负责人因特殊情况（出国、休学、退学等）不能行使职责确需更换时，应当出具书面申请，详细说明项目负责人变更的具体原因并在团队成员中推荐新的项目负责人，由原项目负责人及新项目负责人签字，经学院认可后，报研究生院审查批准后方可生效。

六、立项项目的实施期限一般为十个月。因特殊原因需要延期结项的，必须提前2个月提出延期申请，经研究生院批准可以延期1－5个月结项。每个项目最多可以申请延期结项1次。对超期仍未完成的项目，研究生院收回已拨经费。获得研究生创新基金资助的项目，必须在毕业前结项。

七、导师、学院应当为项目承担人提供支持并督促项目如期进行。项目被终止或结项不合格的，将减少该学院下一年度的申报名额数；项目完成较好的，可以适度增加该学院下一年度的申报名额数。

八、项目负责人应当在项目结束后向研究生院提交项目验收申请，并提交项目成果报告。研究生院根据申请人的申请材料、阶段性成果报告、最终报告进行验收，合格者予以通过。验收不合格的项目，不予以通过，限期完成。

九、项目如因特殊原因不能继续进行时，项目负责人应当在研究任务实质停止前1个月向研究生院提出提前终止项目的书面申请。在申请中应当详细列明项目提前终止的原因、项目研究已完成的部分和未完成的部分。终止申请经批准后即可办理项目终止手续，并与财务管理部门结清有关款项。凡未办理相应手续的，按擅自终止研究处理。

十、项目研究过程中如果发现有违反学术道德规范的问题，研究生院除取消对该项目的资助外，还将建议有关部门按照学校有关规定处理。

十一、项目负责人、参与者有下列行为之一的，研究生院将给予警告、暂缓拨付资助经费，并责令限期改正；逾期不改正的，撤销原资助决定，并追回已拨付的资助经费：

（一）不按项目计划书开展研究；

（二）擅自变更研究课题、研究内容、研究计划或者项目负责人；

（三）不依照本办法规定提交资助项目的中期检查报告、结项报告或研究成果报告；

（四）提交弄虚作假的报告、原始记录或相关材料；

（五）侵占、挪用资助经费；

（六）项目实施情况表明项目负责人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力；

（七）项目负责人因长期出国、转学、转专业（转至专业与项目不相关）或健康等原因不能正常进行研究工作；

（八）其他原因导致项目研究无法进行。

对确因主观原因造成项目进展不力的，责令限期改正；情节严重的，视情况暂停项目经费拨付，直至撤销该项目，并追回已拨付经费。

十二、资助项目完成或终止后，由研究生向所在学院研究生工作办公室提交项目结项报告（含经费决算报告）、项目成果摘要和项目成果汇总，以及能够证明项目研究完成情况的其他有关材料，并填写《中国政法大学研究生创新实践活动资助项目结项报告书》。学院收齐材料后统一提交研究生院培养办公室。

十三、资助项目完成后，项目承担人有义务在学校（或学院）组织的研究生学术报告会上交流研究成果。

项目成员在发表相关研究成果时，须注明该成果受中国政法大学研究生创新基金资助，并注明项目号。